УТВЕРЖДЕН

приказом департамента образования

Ярославской области

от №

Региональный план

мероприятий (дорожная карта), направленных на введение обновленных ФГОС

в общеобразовательных организациях Ярославской области,

 в 2021-2022 году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Показатели (результат) |
|  | **Организационно-управленческая деятельность** |
|  | Разработка и утверждение пакета нормативных правовых документов по введению обновленных ФГОС:**1.Приказ** «Об организации работы по введению обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях Ярославской областив 2021-2022 учебном году»-о создании Координационного совета;-об определении организации, обеспечивающей научно-методическое сопровождение | Октябрь-2021январь 2022 | ДО ЯО | Издан Приказ ДО ЯО «Об организации работы по введению обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях Ярославской областив 2021-2022 учебном году»:-создан Координационный совет-определена организация по научно-методическому сопровождению (ГАУ ДПО ЯО ИРО) |
|  | **2. Инструктивные письма**-о порядке перехода образовательных организаций на обновленный ФГОС;-о назначении ответственных лиц по введению обновленных ФГОС на муниципальном уровне. |  |  | -письмо направлено в МОУО-назначены ответственные лица по введению обновленных ФГОС на муниципальном уровне |
|  | Проведение регионально-муниципальных управленческих совещаний по вопросам подготовки к введению обновленных ФГОС | Еженедельно | ДО ЯОГАУ ДПО ЯО ИРО | Организовано еженедельное проведение регионально-муниципальных управленческих совещаний по вопросам подготовки к введению обновленных ФГОС |
|  | Проведение мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС | до 01.03.2022 | ДО ЯО,ГУ ЯО ЦОиККО,ГАУ ДПО ЯО ИРО | По итогам мониторинга подготовлена аналитическая справка о готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС |
|  | Проведение мониторинга исполнения муниципальных планов по введению обновленных ФГОС в образовательных организациях  | Апрель 2022 Август 2022  | ДО ЯОМОУОМО | Проведен мониторинг исполнения муниципальных планов (апрель, август 2022г.) |
|  | Разработка типовых документов для образовательных организаций в условиях перехода на обновленный ФГОС | Апрель 2022 | ДО ЯО, ГАУ ДПО ЯО ИРО | Разработаны типовые документы для образовательных организаций в условиях перехода на обновленный ФГОС |
|  | Подготовка перечня учебников, используемых в регионе, по каждому учебному предмету; определение дефицитов УМК на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС | Март 2022 | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Подготовлен перечень учебников, используемых в регионе, по каждому учебному предмету, определены дефициты УМК на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС.  |
|  | Проведение мониторинга сопряжения содержания урочной и внеурочной деятельности, воспитательной работы, дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ дополнительного образования детей с целью достижения планируемых результатов ООП (в том числе с учетом сущностей НП «Образование»: центров «Точка роста», Кванториумов, IT-кубов | Сентябрь 2022 | ГАУ ДПО ЯО ИРО | По итогам мониторинга подготовленааналитическая справка сопряжения содержания урочной и внеурочной деятельности, воспитательной работы, дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ дополнительного образования детей с целью достижения планируемых результатов ООП |
|  | Проведение директорского клуба по вопросам введения обновленных ФГОС | Ноябрь2021-ноябрь 2022 | ДО ЯО, ГАУ ДПО ЯО ИРО | Проведено не менее 4 директорских клубов  |
|  | **Работа с педагогами и образовательными организациями** |
|  | Проведение мониторинга кадрового обеспечения введения обновленных ФГОС в образовательных организациях Ярославской области  | Декабрь 2021-февраль 2022 | ГУ ЯО ЦОиККО | По итогам мониторинга подготовлена аналитическая справка о кадровом обеспечении (педагогах, приступающих к работе в 1 и 5 классах с 01.09.2022 года) |
|  | Обучение преподавателей ГАУ ДПО ЯО ИРО по вопросам введения обновленных ФГОС на федеральном уровне в ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России») (очное)  | Декабрь 2021 | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Обучено 2 представителя ГАУ ДПО ЯО ИРО (очно) |
|  | Обучение специалистов ГАУ ДПО ЯО ИРО, методистов ММС по вопросам введения обновленных ФГОС на базе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» (дистанционно) | Декабрь 2021- февраль 2022 | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Обучены специалисты ГАУ ДПО ЯО ИРО методистов ММС по программам ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» (дистанционно) согласно установленной квоте |
|  | Организация и проведение практико-ориентированных курсов повышения квалификации педагогов по вопросам введения обновленных ФГОС | Январь-июнь 2022 | ГАУ ДПО ЯО ИРО | 100% педагогов, приступающих к работе в 1 и 5 классах с 01.09.2022 года, прошли обучение на курсах повышения квалификации  |
|  | Проведение семинаров по вопросам организации наставничества с целью повышения профессионального уровня педагогов для методистов ММС и административных команд ОО  | май-август 2022 | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Проведено не менее 2 семинаров по вопросам организации наставничества с целью повышения профессионального уровня педагогов  |
|  | Организация и проведение курсов (дистанционно) повышения квалификации для руководителей образовательных организаций по вопросам введения обновленных ФГОС (управленческий аспект) | Январь-июнь 2022 | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Обучены по программе введения обновленных ФГОС (управленческий аспект) 100% руководителей ОО) |
|  | Оказание адресной помощи образовательным организациям по введению обновленных ФГОС, в том числе on-line консультирование (по запросу) | Январь-декабрь 2022 | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Оказана адресная помощь не менее 10% ОО региона по вопросам введения обновленных ФГОС |
|  | **Информационно-методическое сопровождение** |
|  | Создание стажировочных (методических) площадок по вопросам введения обновленных ФГОС | Сентябрь 2022 | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Создано и функционирует не менее 3 стажировочных (методических) площадок |
|  | Актуализация планов работы региональных предметных методических объединений, предметных ассоциаций по вопросам введения обновленных ФГОС | Декабрь 2021-февраль2022  | ГАУ ДПО ЯО ИРО | 100% планов региональных предметных методических объединений, предметных ассоциаций актуализированы  |
|  | Организация методической поддержки педагогов образовательных организаций посредством проведения семинаров, вебинаров по введению обновленных ФГОС | В течение 2022 года | ГАУ ДПО ЯО ИРО,  | Проведены семинары, вебинары для административных команд школ, педагогов региона по введению обновленных ФГОС (не менее 20) |
|  | Разработка методических рекомендаций по организации образовательной деятельности в образовательных организациях Ярославской области в 2022/2023 уч.году |  До 25.05.2022 | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Подготовлены методические письма: - по учебным предметам- не менее 16 методических писем, - по организации образовательной деятельности в ОО (для администрации ОО) – 1 методическое письмо |
|  | Организация и проведение информационно-просветительской работы по вопросам введения обновленных ФГОС: - СМИ;- социальные сети;- с родителями, общественностью. | Декабрь 2021 | ДО ЯО, ГАУ ДПО ЯО ИРО | Проведено:- не менее 2 выступлений в региональных СМИ; - информация представлена в социальных сетях; - областное родительское собрание |
|  | Информационное сопровождение введения обновленных ФГОС | Декабрь 2021 | ГАУ ДПО ЯО ИРО | На сайтах ДО ЯО и ГАУ ДПО ЯО ИРО представлена актуальная информация по введению обновленных ФГОС |
|  | Участие образовательных организаций Ярославской области в апробации примерных рабочих программ по учебным предметам (28 ОО) | Декабрь 2021- май 2022 | ДО ЯО, ГАУ ДПО ЯО ИРО | Итоги апробации примерных рабочих программ по учебным предметам представлены на заседании РУМО и в рамках деятельности региональных профессиональных объединений |
|  | **Организационно-методическое сопровождение** |
|  | Проведение научно-практического семинара по вопросам введения обновленных ФГОС совместно с ЯГПУ им. К.Д.Ушинского для студентов выпускных курсов (по согласованию) | Апрель 2022 | ДО ЯО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ЯГПУ им.К.Д.Ушинского | Проведен научно-практический семинар совместно с ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, студентов выпускных курсов |
|  | Проведение регионального конкурса на лучшую основную образовательную программу образовательной организации (ООП ОО) в соответствии с обновленным ФГОС | Октябрь 2022 | ДО ЯО, ГАУ ДПО ЯО ИРО | Проведен конкурс на лучшую основную образовательную программу образовательной организации (ООП ОО) в соответствии с обновленным ФГО, выявлены лучшие практики |
|  | Проведение межрегиональной видеоконференции «Педсовет76». Первые итоги введения обновленных ФГОС. Проблемы и перспективы | Декабрь 2022 | ГАУ ДПО ЯО ИРО | В видеоконференции приняли участие представители всех муниципальных образований ЯО  |
|  | Организация и проведение секции, посвященной введению обновленных ФГОС в рамках традиционной региональной итоговой конференции ГАУ ДПО ЯО ИРО | Ноябрь 2022 | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Проведена секция в рамках региональной конференции, приняли участие представители всех муниципальных образований ЯО (не менее 100 чел.) |
|  | Проведение региональных образовательных мероприятий по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС | В течение 2022 года | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Проведено не менее 4 мероприятий в различных формах: мастер-классы, открытые уроки, круглые столы по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС  |
|  | Проведение мониторинга реализации регионального плана по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС | Ежеквартально | ДО ЯО, ГАУ ДПО ЯО ИРО,ГУ ЯО ЦОиККО | По итогам мониторинга подготовлены аналитические справки  |

Список сокращений.

1. ДО ЯО –Департамент образования Ярославской области
2. ГАУ ДПО ЯО ИРО - Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»
3. ГУ ЯО ЦОиККО - государственное учреждение Ярославской области «Центр оценки и контроля качества образования»
4. ИОМ-индивидуальный образовательный маршрут
5. ОО – образовательная организация
6. ООП - основная образовательная программа
7. ПДО – программы дополнительного образования
8. МОУО – муниципальные органы управления образования
9. НП - Национальны проект