УТВЕРЖДЕН

приказом Управления образования

Администрации города Переславля-Залесского

от 30.12.2021 № 1063/01-04

Муниципальный план

мероприятий (дорожная карта), направленных на введение обновленных ФГОС

в общеобразовательных организациях городского округа город Переславль-Залесский,

в 2021-2022 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Показатели (результат) |
|  | **Организационно-управленческая деятельность** | | | |
|  | Подготовка приказа «Об организации работы по введению обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях городского округа город Переславль-Залесский в 2021-2022 учебном году», назначение ответственных лиц по введению обновленных ФГОС на муниципальном уровне | Октябрь-2021  январь 2022 | УО  ММС | Издан приказ Управления образования «Об организации работы по введению обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях городского округа город Переславль-Залесский  в 2021-2022 учебном году», определена организация по методическому сопровождению (ММС), назначены ответственные лица по введению обновленных ФГОС на муниципальном уровне |
|  | Проведение муниципальных управленческих совещаний по вопросам подготовки к введению обновленных ФГОС | 2 раза в месяц | УО  ММС | Организовано регулярное проведение муниципальных управленческих совещаний по вопросам подготовки к введению обновленных ФГОС |
|  | Обеспечение участия в региональном мониторинге готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС | до 01.03.2022 | УО, ММС ООО | Обеспечено участие 100% ООО в региональном мониторинге готовности ООО городского округа к введению обновленных ФГОС |
|  | Анализ результатов регионального мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС | до 15.03.2022 | УО  ММС | По итогам анализа приняты управленческие решения, оказана методическая помощь ООО, имеющим низкий уровень готовности к введению обновленных ФГОС |
|  | Проведение мониторинга исполнения планов ООО по введению обновленных ФГОС в образовательных организациях | Апрель 2022 Август 2022 | УО, ММС  ООО | Проведен мониторинг исполнения планов ООО, составлена аналитическая справка, проанализированы результаты с руководителями ООО |
|  | Анализ подготовленного ГАУ ДПО ЯО ИРО перечня учебников, используемых в регионе, по каждому учебному предмету; учет дефицитов УМК на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС | Март 2022 | ММС ООО | Информирование ООО о перечне учебников, используемых в регионе, по каждому учебному предмету, доведены до сведения ООО дефициты УМК на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС |
|  | Анализ действующих в ООО УМК на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС, определение дефицитов | Март-апрель 2022 | УО  ММС | Проанализированы действующие в ООО городского округа УМК на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС, определены дефициты. Сформирован заказ на закупку УМК |
|  | Обеспечение участия в региональном мониторинге сопряжения содержания урочной и внеурочной деятельности, воспитательной работы, дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ дополнительного образования детей с целью достижения планируемых результатов ООП (в том числе с учетом сущностей НП «Образование»: центров «Точка роста», Кванториумов, IT-кубов) | Сентябрь 2022 | УО,ММС  ООО | Обеспечено участие ОО в мониторинге сопряжения содержания урочной и внеурочной деятельности, воспитательной работы, дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ дополнительного образования детей, ОО ознакомлены с аналитической справкой ДО ЯО, приняты управленческие решения |
|  | Обеспечение участия руководителей ООО в региональном директорском клубе по вопросам введения обновленных ФГОС | Ноябрь2021-ноябрь 2022 | УО  ООО | Руководители ООО приняли участие не менее чем в 4 директорских клубах |
|  | **Работа с педагогами и образовательными организациями** | | | |
|  | Проведение мониторинга кадрового обеспечения введения обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях городского округа | Декабрь 2021-февраль 2022 | УО, ММС ООО | Составлена аналитическая справка о кадровом обеспечении (педагогах, приступающих к работе в 1 и 5 классах с 01.09.2022 года), ООО ознакомлены с аналитической справкой, приняты управленческие решения |
|  | Обучение специалистов Управления образования, методистов ММС и тьюторов по вопросам введения обновленных ФГОС на базе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» (дистанционно) | Февраль- март 2022 | ММС | Обучены специалисты УО, методисты ММС и тьюторы по программам ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» (дистанционно) согласно установленной квоте |
|  | Обеспечение обучения педагогов на практико-ориентированных курсах повышения квалификации педагогов по вопросам введения обновленных ФГОС | Январь-июнь 2022 | ММС  ООО | 100% педагогов, приступающих к работе в 1 и 5 классах с 01.09.2022 года, прошли обучение на курсах повышения квалификации |
|  | Организация участия методистов ММС и административных команд ОО в семинарах по вопросам организации наставничества с целью повышения профессионального уровня педагогов | май-август 2022 | ММС | Организовано участие не менее чем в 2 семинарах по вопросам организации наставничества с целью повышения профессионального уровня педагогов |
|  | Обеспечение обучения руководителей образовательных организаций на курсах (дистанционно) повышения квалификации по вопросам введения обновленных ФГОС (управленческий аспект) | Январь-июнь 2022 | ММС  ООО | Обучены по программе введения обновленных ФГОС (управленческий аспект) 100% руководителей ООО) |
|  | Оказание адресной помощи образовательным организациям по введению обновленных ФГОС, в том числе онлайн-консультирование (по запросу) | Январь-декабрь 2022 | ММС | Оказана адресная помощь не менее 20 % ОО муниципалитета по вопросам введения обновленных ФГОС |
|  | **Информационно-методическое сопровождение** | | | |
|  | Организация работы стажировочных (методических) площадок по вопросам введения обновленных ФГОС | Сентябрь 2022 | УО, ММС | Создано и функционирует не менее 2 стажировочных (методических) площадок |
|  | Актуализация планов работы городских методических объединений, профессиональных обучающихся сообществ или сообщества тьюторов по вопросам введения обновленных ФГОС | Декабрь 2021-февраль 2022 | ММС | 100% планов городских методических объединений, профессиональных обучающихся сообществ актуализированы |
|  | Участие образовательных организаций (МОУ СШ № 9 и МОУ «Гимназия») в апробации примерных рабочих программ по учебным предметам | Декабрь 2021- май 2022 | ММС  ООО | Итоги апробации примерных рабочих программ по учебным предметам представлены в рамках деятельности городских методических объединений |
|  | Обеспечение участия административных команд школ, педагогов образовательных организаций в региональных семинарах, вебинарах по введению обновленных ФГОС | В течение 2022 года | ММС  ООО | Обеспечено участие административных команд школ, педагогов в региональных семинарах, вебинарах по введению обновленных ФГОС (не менее, чем в 20) |
|  | Организация методической поддержки педагогов образовательных организаций посредством проведения городских семинаров, вебинаров по введению обновленных ФГОС | В течение 2022 года | ММС | Проведены семинары, вебинары для административных команд школ, педагогов по введению обновленных ФГОС (не менее 4) |
|  | Проектирование образовательной деятельности ООО городского округа в 2022/2023 уч.году с учетом методических рекомендаций, разработанных ГАУ ДПО ЯО ИРО (16 методических писем по учебным предметам, 1 методическое письмо - для администрации ООО) | До 25.05.2022 | ГАУ ДПО ЯО ИРО | При проектировании образовательной деятельности ООО в 2022/2023 уч.году учтены методические рекомендации ГАУ ДПО ЯО ИРО |
|  | Организация и проведение информационно-просветительской работы по вопросам введения обновленных ФГОС:   * на сайтах УО, ММС, ООО; * средства массовой информации (городской телеканал, газета «Переславская неделя» и др.); * социальные сети; * с родителями, общественностью | Февраль-июнь 2022 | УО, ММС, ООО | Обеспечено информирование об обновленных ФГОС через:   * специально созданные страницы на сайтах УО, ММС, ООО * не менее 2 выступлений в муниципальных СМИ; * информация представлена в социальных сетях.   Проведено городское родительское собрание по данной тематике |
|  | Информационное сопровождение введения обновленных ФГОС | Январь-февраль 2022 | УО  ММС | На сайтах УО и ММС представлена актуальная информация по введению обновленных ФГОС |
|  | **Организационно-методическое сопровождение** | | | |
|  | Организация семинара по вопросам разработки ООП НОО и ООП ООО в соответствии с обновленными ФГОС совместно со специалистами ДПО ЯО ИРО | Апрель 2022 | ММС | Организован и проведён семинар с участием специалистов ДПО ЯО ИРО для административных команд ООО по вопросам разработки ООП НОО и ООП ООО в соответствии с обновленными ФГОС |
|  | Организация и проведение серии городских проектировочных семинаров для административных команд по вопросам разработки ООП НОО и ООП ООО в соответствии с обновленными ФГОС | Апрель-август 2022 | ММС | Организовано и проведено не менее 2 городских проектировочных семинаров для административных команд по вопросам разработки ООП НОО и ООП ООО в соответствии с обновленными ФГОС |
|  | Организация деятельности профессиональных обучающихся сообществ учителей начальных классов по разработке рабочих программ для 1 класса по предметам начальной школы | Апрель-август 2022 | ММС | В ходе деятельности ПОС разработаны рабочие программы по всем предметам начальной школы для 1 класса |
|  | Организация деятельности проблемно-творческих групп учителей-предметников по разработке рабочих программ для 5 класса | Апрель-август 2022 | ММС, руководители ГМО | В ходе деятельности ПТГ разработаны рабочие программы по всем предметам для 5 класса |
|  | Августовская городская педагогической конференции, посвященная введению обновленных ФГОС | Август 2022 | УО  ММС | Проведена Августовская конференция, подведены и обсуждены итоги готовности ООО к введению обновленных ФГОС |
|  | Организация и проведение секций с обсуждением результатов готовности ООО, ОДО, учителей, педагогов дополнительного образования, с представлением практик, направленных на решение проблем введения обновленных ФГОС (в рамках традиционной городской августовской педагогической конференции) | Август 2022 | УО  ММС | Проведена секции в рамках традиционной городской августовской педагогической конференции, приняли участие представители всех ООО, ОДО (в том числе педагоги дополнительного образования центров «Точка роста», IT-куба) |
|  | Организация участия ООО в региональном конкурсе на лучшую основную образовательную программу образовательной организации (ООП ОО) в соответствии с обновленным ФГОС | Октябрь 2022 | ММС  ООО | Обеспечено участие и методическое сопровождение ООО-участников конкурса на лучшую основную образовательную программу образовательной организации (ООП ОО) в соответствии с обновленным ФГОС |
|  | Обеспечение участия специалистов УО, методистов ММС, административных и педагогических работников ООО в межрегиональной видеоконференции «Педсовет76». Первые итоги введения обновленных ФГОС. Проблемы и перспективы» | Декабрь 2022 | УО, ММС ООО | В видеоконференции приняли участие специалисты УО, методисты ММС, административные и педагогические работники ООО |
|  | Обеспечение участия методистов ММС, административных и педагогических работников ООО в работе секции, посвященной введению обновленных ФГОС, в рамках традиционной региональной итоговой конференции ГАУ ДПО ЯО ИРО | Ноябрь 2022 | УО, ММС,  ООО | Обеспечено участие в секциях, посвященной введению обновленных ФГОС, в рамках региональной итоговой конференции ГАУ ДПО ЯО ИРО |
|  | Обеспечение участия специалистов УО, методистов ММС, административных и педагогических работников ООО в региональных образовательных мероприятий по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС | В течение 2022 года | УО, ММС, ООО | Обеспечено участие в не менее 4 мероприятий в различных формах: мастер-классы, открытые уроки, круглые столы по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС |
|  | Проведение мониторинга реализации муниципального плана по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС | Ежеквартально | УО  ММС | По итогам мониторинга подготовлены аналитические справки |

Список сокращений.

1. ДО ЯО –Департамент образования Ярославской области
2. УО – Управление образования Администрации города Переславля-Залесского
3. ММС – муниципальная методическая служба – структурное подразделение МОУ «Гимназия»
4. ГАУ ДПО ЯО ИРО - Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»
5. городской округ - городской округ город Переславль-Залесский
6. ГУ ЯО ЦОиККО - государственное учреждение Ярославской области «Центр оценки и контроля качества образования»
7. ИОМ-индивидуальный образовательный маршрут
8. ОО – образовательная организация
9. ОДО- организации дополнительного образования
10. ООО – общеобразовательная организация
11. ООП - основная образовательная программа
12. ПДО – программы дополнительного образования
13. ПОС- профессиональные обучающиеся сообщества;
14. ПТГ- проблемно-творческая группа