**Форма промежуточного отчета о деятельности региональной инновационной площадки**

## Сведения о результатах реализации инновационного проекта

Реализация плана деятельности региональной инновационной площадки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Запланировано в отчетном периоде**\* | **Основные результаты реализации плана мероприятий (количественные и качественные)** \*\* | **Продукты, разработанные за текущий период: образовательные программы, нормативные документы, методические рекомендации и т.д., (указать ссылки на материалы)**\*\*\* | **Причины отклонений.****Планируемые действия по корректировке плана**\*\*\*\* |
| **Сроки** | **Меры, мероприятия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **3 квартал** |
|  |  |  |  |  |
| **август** | Заседание педагогического совета «Отчет о работе школы в рамках РИП за 2021-2022». | Корректировка плана методической работы школы в рамках РИП. | План работы школы в рамках РИП. |  |
| **сентябрь** | Разработка городского отчётного семинара**«**Формирование функциональной грамотности: пешком, поездом, самолётом» в рамках РИП «Система методического сопровождения процесса формирования функциональной грамотности в условиях муниципальной системы образования» | Учителя школы разработали и предоставили сценарии для проведения мастер-классов с использованием заданий, направленных на формированиефункциональной грамотности. | Сценарий семинара. |  |
| октябрь | Семинар по представлению опыта и результатов работы педагогического коллектива МОУ СШ № 1 в рамках работы РИП. | Участие педагогов школы в семинаре (2 человека). |  |  |
| октябрь | Семинар по представлению опыта и результатов работы педагогического коллектива МОУ СШ № 4 в рамках работы РИП. | Участие педагогов школы в семинаре (2 человека). |  |  |
| **Дополнительно:** |
|  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |
| **Дополнительно:** |
|  |  |  |  |  |
| **4 квартал** |
|  |  |  |  |  |
| **Дополнительно:** |
|  |  |  |  |  |

\**Срокиимероприятияпроекта за отчетныйпериод должнысовпадать с изначальным планированием, т.е. с дорожной картой или планом утвержденного проекта.*

*В процессе реализации проектамогутвозникать неожиданные, непредвиденные ситуации.В этом случае,появляется необходимостьпроведения дополнительных мер, мероприятий, которые тожедолжны быть отражены в отчётес обоснованием их важности и принципиальности (стр. «Дополнительно»).*

\*\**Каждое мероприятие, включенное в план реализации проекта, должно быть логически связано с задачами проектаинацелено на достижение определенного результата: количественного или качественного.*

*Количественныерезультаты – это то, что сделано в рамках мероприятия, что поддается исчислению: например, количество представителей целевой группы, принявших участие в мероприятии.*

*Качественныерезультаты описывают конкретные положительные изменения после проведения мероприятия. Качественным результатом проведенного семинара для педагогов, будут, например, полученные знания и, как следствие, изменение в профессиональной деятельности. Сформулируем это так: «В рамках проведенногомероприятие участники получилизнания….., которые позволят им…..».*

*Может случиться так, что впроцессе реализации мер, мероприятийполученныерезультаты не будутсоответствоватьпланируемым,что ставит под угрозу достижение цели проекта. В этом случае необходимо скорректировать план и найти другие способы достижения запланированных результатов (стб. 5).*

\*\*\**Реализация инновационного проекта — это процесс по созданию инновационного продукта. Итоговый продукт РИП может разрабатываться поэтапно. В столбце 4 представляется перечень продуктов, разработанных за отчетный период. Продукты могут быть разного масштаба: проекты нормативных документов, локальных актов, образовательные программы, методические рекомендации и т.д.,но все они должны иметь отношение к реализации проекта (а не всё, полученное образовательным учреждением).*

*Разработанные продукты должны быть объективированы, готовы к предъявлению в любое время, в идеале, к ним должна быть обеспечена сетевая доступность (представлены на сайте организации с указанием ссылки). Каждый продукт – это ещё один шаг, от которого цель проекта становится ближе.*

\*\*\*\**Причины отклоненийреализации плана могут быть связаны с динамизмом любого проекта. Во-первых, может измениться нормативная база, сделав какие-либо проектные идеи либо устаревшими, либо переводя их в разряд неосуществимых. Во-вторых, возможны внутренние изменения в организации, реализующей проект (как объективные –организационные и иные ресурсные, так и субъективные – потери научного руководителя и т.п.). В-третьих, возможны (и даже неизбежны) содержательные изменения: по ходу реализации проекта участники развиваются сами, у них появляется новое осмысление образовательного процесса, его психологической и социальной составляющей. Данные изменения необходимо отразить и спланировать действияпокорректировке плана.*

## Информационное сопровождение деятельности РИП за отчетный период

*Распространениерезультатов реализации инновационного проекта и трансляция опыта, является одним из обязательств РИП и может осуществляться посредством проведения презентационных и обучающих мероприятий, выступлений в муниципальных, региональных (всероссийских) вебинарах, семинарах, конференциях, в публикациях.*

*Информировать о проведенных мероприятиях необходимо на сайте учреждения в разделе, посвящённом осуществляемому в рамках РИП проекту.Данная информация позволяет увидеть обратную связь, оценить, что в проекте считается наиболее актуальным и востребованным педагогической общественностью в реальный момент времени.*

Мероприятия по распространению практики РИП и трансляции опыта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Название и тема мероприятия РИП** | **Срок проведения** | **Количество участников (чел.)/ точек подключения с указанием муниципальных образований ЯО, др. регионов** | **Ссылка на анонсы и отчет о мероприятии в сети «Интернет» (фото, отчеты о проведении мероприятий)** |
|  |
|  |  |  |  |
| 3 квартал |
| Обеспечение участия педагогов в работе Городской августовской конференции | 30.08.2022 | *У*чителя школы разработали и предоставили на городской конференцииопыт работы по формирования ФГ грамотности школьников.(Фомина Н.С., Беднова Н.В.) |  |
|  |  |  |  |
| 4 квартал |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Публикации по теме РИП

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид/форма публикации** | **Тема/Название**  | **Автор (авторский коллектив)** | **Где опубликовано. Ссылка на публикацию** |
|  |
|  |  |  |  |
| 3 квартал |
| Статья из опыта работы учителя биологии | «Применение задач, направленных на формирование функциональной грамотности школьников, на уроках биологии». | **Беднова Н.В.** | [**https://school2-pereslavl.edu.yar.ru/innovatsionnaya\_deyatelnost/materiali\_rip.html**](https://school2-pereslavl.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/materiali_rip.html) |
| Выступление и презентация к выступлению на августовской конференции 2022 г. | «Формирование естественнонаучной грамотности на уроках биологии». | **Беднова Н.В.** | [**https://school2-pereslavl.edu.yar.ru/innovatsionnaya\_deyatelnost/materiali\_rip.html**](https://school2-pereslavl.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/materiali_rip.html) |
| Выступление и презентация к выступлению на августовской конференции 2022 г. | «Формирование функциональной грамотности на урокахГеографии». | **Фомина Н.С.** | [**https://school2-pereslavl.edu.yar.ru/innovatsionnaya\_deyatelnost/materiali\_rip.html**](https://school2-pereslavl.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/materiali_rip.html) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 4 квартал |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Выступление в региональных (всероссийских) вебинарах, семинарах, конференциях по теме проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Название мероприятия** | **Тема выступления** | **Ф.И.О. выступающего, должность, место работы**  | **Ссылка на программу мероприятия, презентацию автора** |
| 2 квартал |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 3 квартал |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 4 квартал |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## Сведения о ресурсном обеспечении деятельности региональной инновационной площадки за отчетный период

Повышения квалификации участников РИП

*Для реализации инновационного проекта региональная инновационная площадка привлекает как сотрудников самой организации, так и сотрудников организаций-соисполнителей, а также научных руководителей, консультантов из числа преподавателей,научных работников высшей школы. Все участники РИП перечислены в тексте инновационного проекта «Кадровое обеспечение реализации проекта».В данном разделе необходимо отметить, сохранились ли данные сотрудники в проектной группе, изменились ли их функции. Не маловажным при реализации проектной идеи является профессиональное развитие исполнителей, овладение актуальными знаниями по тематике проекта. Важно, чтобы специалисты, участники РИП прошли повышение квалификации, повысили уровень профессиональной компетентности. Информация о повышении квалификации сотрудников также отмечается в данном разделе.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ФИО специалиста** | **Место работы, должность, ученая степень, ученое звание специалиста (при наличии)** | **Функции специалиста в рамках реализации инновационного проекта** | **Повышение квалификации, ОО, тема, сроки** |
| 2 квартал |
|  |  |  |  |
| 3 квартал |
| Павлова Т.В.Вахрина Е.Е. | МОУ СШ № 2, заместители директора по УВР | Организация учебно-воспитательного процесса с использованием различныхметодических средствдля формирования ФГ обучающихся. | Знакомство педагогов с материалами видеомоста «Время функционально грамотных людей»: *26.08.2022  Видеомост между Ярославской и Калужской областей на тему «Время функционально грамотных людей».*  |
| Беднова Н.В.Фомина Н.С. | МОУ СШ № 2, учитель биологии | Организация учебно-воспитательного процесса с использованием различныхметодических средствдля формирования ФГ обучающихся. | Обеспечение участия педагогов в семинарах и конференциях по проблемам формирования ФГ: *21.09.2022 Вебинар «Общероссийское исследование по модели PISA: формы подготовки» (ФормированиеЕНГ в урочной и внеурочной деятельности) (в рамках ППК «Актуальные вопросы развития РСО»)* |
| Миронова И.В.Нелюбович Е.И.Афанасьева А.Ю. | МОУ СШ № 2, учителя английского языка  | Организация учебно-воспитательного процесса с использованием различныхметодических средствдля формирования ФГ обучающихся. | Обеспечение участия педагогов в семинарах и конференциях по проблемам формирования ФГ: *28.09.2022 Вебинар регионального методического объединения учителей иностранного языка. Тема "Формирование функциональной грамотности на уроках иностранного языка и во внеурочной деятельности"* |
| 4 квартал |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Нормативное правовое обеспечение деятельности РИП

*В данном разделе фиксируются только нормативные правовые документы, разработанные в организации для обеспечения реализации инновационного проекта (например, приказ),регламентирующиеорганизациюработы участников РИП, права, обязанности, ответственность должностного лица, специально созданногоорганаи т.п. (например, Положение), а также обосновывается необходимость их применения. Отсутствие локальных актов организации, обеспечивающих реализацию проекта, может свидетельствовать о низкой организации реализации проекта, что влечет за собой риски получения запланированных результатов.*

Нормативное правовое обеспечение деятельности РИП

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование разработанного нормативного правового акта** | **Краткое обоснование применения нормативного правового акта в рамках реализации инновационного проекта РИП** |
| 2 квартал |
|  |  |
|  |  |
| 3 квартал |
|  |  |
|  |  |
| 4 квартал |
|  |  |
|  |  |

Организации-соисполнители инновационного проекта

*(заполняет организация-заявитель при наличии организаций-соисполнителей)*

*Организации-соисполнители выполняют конкретные работы в рамках проекта в соответствии с техническим заданием организации-заявителяинесут вместе с ней равную ответственность за результаты реализации инновационного проекта.*

*Организация-заявительвтаблице фиксирует основные результаты деятельности организаций-соисполнителей инновационного проекта на основе данных, предоставленных организациями-соисполнителями.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование организации-соисполнителя инновационного проекта**  | **Основные результаты деятельности организации-соисполнителя инновационного проекта (количественные, качественные, в том числе продуктные)\*** | **Доля реализации плана мероприятий за отчетный период в соответствии с календарным планом-графиком****(выставляется в % соотношении) \*\*** | **Ссылка на отчет на сайте организации-соисполнителя** |
| 2 квартал |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 3 квартал |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 4 квартал |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*\*Сведения об основных результатах деятельности организации-соисполнителя (стб. 2)указываются в соответствии с отчетом организации-соисполнителя (раздел 1, стб. 3,4)*

**\*\****Доля реализации плана мероприятий за отчетный период в соответствии с календарным планом-графикомрассчитывается как отношение количества выполненных работ к количеству запланированных в отчетном периоде \*100%.*