Управление образования

Администрации

г. Переславля-Залесского

ПРИКАЗ

15.11.2019 № 661/01-04

Об утверждении плана мероприятий

(«дорожная карта») по созданию и

функционированию центров

образования цифрового

 и гуманитарного профилей

 «Точка роста» на 2019 – 2020 годы

 В соответствии с приказом Департамента образования Ярославской области от 30.09.2019 № 288/01-03 «О реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков», приказом Департамента образования Ярославской области от 28.10.2019 № 328/01-03 «Об утверждении типового зонирования и типового дизайн-макета центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по созданию и

функционированию центров образования цифрового и гуманитарного

профилей «Точка роста» на 2019 – 2020 годы согласно приложению.

1. Контроль выполнения приказа оставляю за собой.

Начальник

Управления образования Т.Ю.Коняева

УТВЕРЖДЕН

Приказом начальника

Управления образования

Администрации

г.Переславля-Залесского

от 15.11.2019 № 661/01-04

**План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

**на 2019 – 2020 годы**

городской округ город Переславль-Залесский

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| 1. | Подготовка нормативно-правовой базы |
| 1.1. | Утвержден перечень образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы центры | Пиленкова И.Н. | приказ департамента образования Ярославской области | 01 октября 2019 года |
| 1.2. | Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования центров | Пиленкова И.Н. | приказ департамента образования Ярославской области | 01 октября 2019 года |
| 1.3. | Утверждено типовое Положение о деятельности Центров | Пиленкова И.Н. | приказ департамента образования Ярославской области | 01 октября 2019 года |
| 1.4. | Согласован и утвержден типовой дизайн-проект и проект зонирования Центров | Пиленкова И.Н. | приказ департамента образования Ярославской области | 30 октября 2019 года |
| 1.5. | Определение ответственных лиц за создание и функционирование Центров | Коняева Т.Ю.Долгушина Т.В.Рюмина Ж.Ю.Сергеева И.Н.Питерцев В.В. | Приказ Управления образования | 12 ноября 2019 года |
| 1.6. | Утверждение Положения о деятельности Центров | Долгушина Т.В.Рюмина Ж.Ю.Сергеева И.Н.Питерцев В.В. | Приказы руководителей МОУ | 16 марта 2020 года |
| 1.7. | Разработка и утверждение образовательных программ, разработка локальных нормативных актов о деятельности Центров | Долгушина Т.В.Рюмина Ж.Ю.Сергеева И.Н.Питерцев В.В. | Нормативно-правовые акты | март-апрель 2020 года |
| 1.8. | Финансовое обеспечение деятельности Центров, в том числе на оплату труда сотрудников Центров, коммунальные расходы, расходные материалы, приобретение мебели командировочные расходы на детей и наставников, дополнительное профессиональное образование сотрудников Центров, участие детей в соревнованиях и федеральных мероприятиях | Плахина С.В.Долгушина Т.В.Рюмина Ж.Ю.Сергеева И.Н.Питерцев В.В. | Внесение изменений в бюджет городского округа на 2020 год и плановый период 2021,2022 годы | апрель 2020 года |
| 1.9. | Утверждение должностных инструкций сотрудников Центра | Долгушина Т.В.Рюмина Ж.Ю.Сергеева И.Н.Питерцев В.В. | Приказы руководителей МОУ | апрель-май 2020 года |
| 1.10. | Получение лицензий на дополнительные образовательные программы | Руководители МОУ «Средняя школа №4», МОУ «Средняя школа №6», МОУ «Средняя школа №9», МОУ Ивановская средняя школа, МОУ Дубковская средняя школа, МОУ Новская основная школа, МОУ Нагорьевская средняя школа | Лицензии на дополнительные образовательные программы | март 2020 года |
| 1.11 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центров | Долгушина Т.В.Рюмина Ж.Ю.Сергеева И.Н.Питерцев В.В. | Приказы о зачислении учащихся | сентябрь 2020 года |
| 2. | Финансово-хозяйственная деятельность |
| 2.1 | Сбор информации об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов | МУ ЦОФДолгушина Т.В.Рюмина Ж.Ю.Сергеева И.Н.Питерцев В.В. | Письма руководителей МОУ | до 28 ноября 2019 года |
| 2.2. | Представлена информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов | Коняева Т.Ю. | письма руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | до 30 ноября 2019 года |
| 2.3. | Размещены извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг | Долгушина Т.В.Рюмина Ж.Ю.Сергеева И.Н.Питерцев В.В. | извещения о проведении закупок | до 25 февраля 2020 года |
| 2.4. | Проведение ремонтных работ в помещениях Центров, приведение площадок Центров в соответствии с фирменным стилем «Точка роста», получение, установка, наладка оборудования в соответствии с перечнем и техническим заданием | Долгушина Т.В.Рюмина Ж.Ю.Сергеева И.Н.Питерцев В.В. | Фотоотчеты руководителей МОУ | июль-август 2020 года |
| 3. | Кадровое обеспечение |
| 3.1. | Обеспечен 100-процентный охват педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах | Кук Н.А.Долгушина Т.В.Рюмина Ж.Ю.Сергеева И.Н.Питерцев В.В. | свидетельства о повышении квалификации | согласно графику проектного офиса национального проекта «Образование» |
| 3.2. | Реализация сетевого взаимодействия с образовательными организациями в рамках деятельности Центра | Сапожникова Е.В.Долгушина Т.В.Рюмина Ж.Ю.Сергеева И.Н.Питерцев В.В. |  | сентябрь-декабрь 2020 года |
| 4. | Информационное сопровождение |
| 4.1 | Информация о начале реализации проекта | Коняева Т.Ю. | новости, статьи, репортажи | март 2020 года |
| 4.2 | Презентация проекта и концепции Центров для различных аудиторий | Коняева Т.Ю. | новости, статьи, репортажи | апрель – май 2020 года |
| 4.3 | Запуск сайта | Коняева Т.Ю. | новости | апрель – май 2020 года |
| 4.4 | Старт рекламной кампании | Коняева Т.Ю. | новости, статьи, репортажи | август – сентябрь 2020 года |
| 4.5 | Открытие Центров | Коняева Т.Ю. | новости, статьи, репортажи | сентябрь 2020 года |
| 5. | Контрольно-аналитическая деятельность |
| 5.1. | Предоставление отчетов выполнения мероприятий по созданию Центров | Плахина С.В.Долгушина Т.В.Рюмина Ж.Ю.Сергеева И.Н.Питерцев В.В. | Отчеты МОУ | Ежемесячно с февраля по август 2020 года |
| 5.2. | Анализ деятельности Центров в части исполнения показателей по реализации образовательных программ, организации внеурочной деятельности и охвату обучающихся | Сапожникова Е.В.Долгушина Т.В.Рюмина Ж.Ю.Сергеева И.Н.Питерцев В.В. | Отчеты МОУ | Ежемесячно с сентября по декабрь 2020 года |